## Краткая карта
Дорожная карта проекта внедрения ПО ФинГрад / Мультибанк
Этапы и сроки выполнения работ являются ориентировочными и могут быть скорректированы в зависимости от условий заключённого договора и согласований между Заказчиком и ФинГрад.
№ | Этап | Ориентировочный период | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | Фактическое выполнение | Комментарий по факту
1 | Диагностика бизнес-процессов. Обследование ИТ-ландшафта | Месяц 1 | [6 empty] | Не начато
2 | Согласование функциональных требований к системе | Месяц 1 | [6 empty] | Не начато
3 | Настройка ПО ФинГрад | Месяц 1 | [6 empty] | Не начато
4 | Наполнение НСИ в ФинГрад | Месяц 1 | [6 empty] | Не начато
5 | Интеграция с ИТ-системами заказчиками/банками | Месяцы 1-2 | [6 empty] | Не начато
6 | Обучение сотрудников. Подготовка документации | Месяцы 3–4 | [6 empty] | Не начато
7 | Опытная эксплуатация. Устранение замечаний | Месяцы 3–4 | [6 empty] | Не начато
8 | Промышленная эксплуатация | с 5 мес. | [6 empty] | Не начато

## Подробная карта
Подробная дорожная карта: зоны ответственности Заказчика и ФинГрад
Этапы и сроки выполнения работ являются ориентировочными и могут быть скорректированы в зависимости от условий заключённого договора и согласований между Заказчиком и ФинГрад.
№ | Этап проекта | Блок работ | Сторона | Действие | Детализация | Фактическое выполнение | Комментарий / фактический результат
1 | Диагностика бизнес-процессов. Обследование ИТ-ландшафта | Формирование проектных команд | Заказчик | Формирует проектную команду | - куратор проекта - сотрудник финансовой службы - программист 1С
|  |  | ФинГрад | Формирует проектную команду | - руководитель проекта - консультант - аналитик
|  | Подготовка ИТ-инфраструктуры | ФинГрад | Передаёт заказчику документ с техническими характеристиками серверов, необходимых для развёртывания системы
|  |  | Заказчик | Предоставляет ресурсы и доступ к ним | - сервер БД с PostgreSQL - сервер приложений / транспортный компонент - сервер администрирования - удалённый доступ
2 | Настройка ПО ФинГрад | Развёртывание ПО и БД | ФинГрад | Передаёт материалы по установке и эксплуатации ПО | - установочный дистрибутив системы ФинГрад - инструкции по установке и эксплуатации ПО
|  |  | Заказчик | Обеспечивает развёртывание ПО и базы данных | устанавливает Docker-образы компонентов ФинГрад: - разворачивает базу данных - web-приложение - транспортный контейнер - десктопная версия ПО Финград
|  |  | Заказчик | Предоставляет Исполнителю доступы | - к web-интерфейсу приложения - к клиентскому приложению на сервере администрирования
|  | Первичная настройка | Заказчик | Передать исполнителю НСИ | - карточки юр лиц, счетов - план счетов, статьи ДДС, ЦФО и т.д
|  |  | ФинГрад | Наполняет базу данных НСИ и осуществляет первичную настройку | - заполняет справочники (организация, статья ДДС, ЦФО и т.д.) - заполняет план счетов - настраивает пользовательский интерфейс ПО
3 | Интеграция с ИТ-системами/банками | Взаимодействие с банками через API | Заказчик | Получает банковские параметры интеграции, сертификаты и оформляет подключения | - договоры/заявления в рамках ДБО - идентификационные данные и сертификаты - подготовка токенов/USB-over-IP
|  |  | ФинГрад | Передаёт заказчику документ с описанием настройки банковских шлюзов
|  | Интеграция с учётными системами | Заказчик | Дорабатывает внутренние учётные системы | -импорт документов из УС в ФинГрад -экспорт обогащенных банковских выписок из ФинГрад в базы 1С
|  |  | ФинГрад | Реализует интеграцию с учётными системами Заказчика | разрабатывает спецификацию информационного обмена настраивает механизм обмена данными
4 | Настройка ПО ФинГрад | Отчётность и дашборды | Заказчик | Согласовывает поля отчётов и аналитические разрезы в рамках платформы
|  |  | ФинГрад | Настраивает аналитики, формы отчётности и дашборды | - обсудить/настроить права доступов - автоматическое получение выписок - правила разноски выписок по аналитикам - отчёт «Остатки на счетах» - отчёт по движению денежных средств (ДДС) - дашборды по оборотам и остаткам
5 | Обучение сотрудников. Подготовка документации / Опытная эксплуатация. Устранение замечаний | Обучение и тестирование | Заказчик | - Принимает участие в обучении и тестировании системы
|  |  | ФинГрад | - Обучает ключевых пользователей и технических специалистов; - подготавливает документацию | - обучение работе в системе - обучение администрированию - базовая документация по проекту
6 | Опытная эксплуатация. Устранение замечаний / Промышленная эксплуатация | Поддержка | Заказчик | При возникновении вопросов обращается к вендору за консультацией и поддержкой
|  |  | ФинГрад | Оказывает консультации и техническую поддержку системы

## Банки (hidden)
Статус подключений банков
Банк | Статус | Что уже сделано / следующий шаг | Столбец1
готовы к старту (дублирую инструкцию)
ожидаем токен